## Sheet1
Activity | Precedents | Description | Days | Start Date | End Date
A | - | จัดตั้งทีมงานดูแลโครงการ | 3 | 2018-01-09 | 2018-01-11
B | A | เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | 7 | 2018-01-12 | 2018-01-22
C | B | จัดเตรียมแผนงาน | 7 | 2018-01-23 | 2018-01-31
D | C | จัดประชุมเริ่มโครงการ | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01
E | D | ศึกษารายละเอียดของธุรกิจ | 7 | 2018-02-02 | 2018-02-12
F | D | เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน | 14 | 2018-02-13 | 2018-03-02
G | E,F | สรุปข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน | 3 | 2018-03-05 | 2018-03-07
H | G | จัดทำเอกสารกำหนดขอบเขตของระบบ | 5 | 2018-03-08 | 2018-03-14
I | H | ออกแบบระบบ CRM | 20 | 2018-03-15 | 2018-04-11
J | I | กำหนดตัวเลือกในการพัฒนาระบบ (Technology selection) | 2 | 2018-04-17 | 2018-04-18
K | J | ออกแบบติดตั้ง Software และ Server ที่เกี่ยวข้อง | 14 | 2018-04-19 | 2018-05-08
L | J | พัฒนาระบบ | 30 | 2018-05-09 | 2018-06-19
M | K,L | ทดสอบระบบ | 10 | 2018-06-20 | 2018-07-03
N | M | ปรับปรุงแก้ไขระบบ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด | 15
O | N | เตรียมการทดสอบระบบ | 2
P | O | ทดสอบการทำงานของทั้งระบบ | 15
Q | O | UAT | 10
R | P,Q | จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ | 7
S | P,Q | ฝึกอบรมผู้ใช้งาน | 5
T | R,S | ติดตั้งระบบ CRM และสนับสนุนการดูแลแก้ไขปัญหาของระบบ | 20
U | T | ส่งมอบงาน และปิดโครงการ | 2

## Risk
Activity | Description | Precedents | Optimistic(a) | Most likely(m) | Pressimistic(b) | Expected(t) | SD(s)
A | จัดตั้งทีมงานดูแลโครงการ | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333
B | เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ | A | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.33333
C | จัดเตรียมแผนงาน | B | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 0.5
D | จัดประชุมเริ่มโครงการ | C | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.25
E | ศึกษารายละเอียดของธุรกิจ | D | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 0.66667
F | เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน | D | 13 | 14 | 16 | 14.1667 | 0.5
G | สรุปข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน | E,F | 2.5 | 3 | 5 | 3.25 | 0.41667
H | จัดทำเอกสารกำหนดขอบเขตของระบบ | G | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333
I | ออกแบบระบบ CRM | H | 19 | 20 | 21 | 20 | 0.33333
J | กำหนดตัวเลือกในการพัฒนาระบบ (Technology selection) | I | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
K | ออกแบบติดตั้ง Software และ Server ที่เกี่ยวข้อง | J | 10 | 14 | 15 | 13.5 | 0.83333
L | พัฒนาระบบ | J | 28 | 30 | 32 | 30 | 0.66667
M | ทดสอบระบบ | K,L | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 1.1667
N | ปรับปรุงแก้ไขระบบ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด | M | 14 | 15 | 16 | 15 | 0.33333
O | เตรียมการทดสอบระบบ | N | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
P | ทดสอบการทำงานของทั้งระบบ | O | 14 | 15 | 20 | 15.6667 | 1
Q | UAT | O | 9 | 10 | 12 | 10.1667 | 0.5
R | จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ | P,Q | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 0.83333
S | ฝึกอบรมผู้ใช้งาน | P,Q | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.5
T | ติดตั้งระบบ CRM และสนับสนุนการดูแลแก้ไขปัญหาของระบบ | R,S | 18 | 20 | 21 | 19.8333 | 0.5
U | ส่งมอบงาน และปิดโครงการ | T | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
A
C
b
d
A
C
b
d
A
C
b
d
A
C
b
d
A
C
b
d
A
C
b
d
A
B
C
D
E
F
A
C
b
d
G
A
C
b
d
H
A
C
b
d
I
J
A
C
b
d
A
C
b
d
K
L
A
C
b
d
M
A
C
b
d
N
A
C
b
d
N
A
C
b
d
O
A
C
b
d
P
Q
A
C
b
d
S
R
A
C
b
d
T
A
C
b
d
U
Note on D1: Windows User:เวลา ที่เร่งได้เร็วสุด(มองในแง่ดี)
Note on F1: Windows User: เวลาที่เสร็จช้าสุด(มองในแง่ร้าย)